ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Бурятия

от «___» _____________

№ ____

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Республики Бурятия»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- участие в конкурсных мероприятиях на предоставление субсидий их федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Общая численность детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет | тыс. человек | 89,973 |  | 93,400 | 96,064 | 97,417 | 97,333 | 96,296 | 94,730 |
| 3.2. Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 47,11 |  | 60,25 | 74,49 | 77,77 | 78,16 | 79,00 | 80,31 |
| 3.3. Численность воспитанников программ дошкольного образования, в том числе: | тыс. человек | 42,387 |  | 56,273 | 71,561 | 75,761 | 76,073 | 76,073 | 76,073 |
| 3.4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тыс. человек | 25,254 |  | 14,976 | 2,491 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 3.5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | тыс. человек |  |  | 13,886 | 15,288 | 4,200 | 0,312 | 0 | 0 |
| 3.5.1. за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек |  | 2,455 |  | 2,555 | 2,200 | 0,312 |  |  |
| 3.5.2. за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек |  | 2,200 |  | 2,300 | 2,000 |  |  |  |
| 3.5.3. за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | тыс. человек |  | 9,231 |  | 10,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек |  |  |  | 0,620 |  |  |  |  |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | тыс. человек |  | 4,790 |  | 4,590 | - | - | - | - |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек |  | 0,985 |  | 1,254 | - | - | - | - |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. человек |  |  | 3,456 | 4,200 |  |  |  |  |
| 4. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Разработка региональной программы (проекты) развития дошкольного образования. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 год | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1 | Подписание соглашений с Минобрнауки России на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Минобрнауки России, Правительство Республики Бурятия | 2013 год |  |
| 1.2 | Распределение субсидий |  |  |  |
|  | между муниципальными образованиями на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |
| 1.3 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации субъектами РФ программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления |  |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2.1 | Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | органы местного самоуправления, Минстрой РБ, Минобрнауки РБ | 2013 - 2014 годы |  |
| 2.2 | Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях с высоким уровнем дефицита мест. | Минобрнауки РБ | 2013 - 2014 годы |  |
| 2.3 | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях с высоким уровнем дефицита мест 2.4. Содержание дополнительно созданных мест и оплата труда работников | Минстрой РБ, органы местного самоуправления Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2015 годы 2013-2015 годы |  |
| 3. | Участие в мероприятиях по обновлению требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |
| 3.1 | Обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2015 годы |  |
| 3.2 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |  |  |  |
| 3.3 | Проведение мониторинга состояния зданий функционирующих дошкольных организаций, определение объема потребности на приведение в соответствие с требованиями к условиям реализации программы дошкольного образования | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2014 - 2018 годы |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ , органы местного самоуправления |  | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| 4.1 | Организация и проведение проектных семинаров по организации дошкольного образования в негосударственных организациях | Минобрнауки РБ , органы местного самоуправления | 2013 год |  |
| 4.2 | Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Минобрнауки РБ, Минэкономики РБ, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
| 4.3 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета негосударственным дошкольным образовательным организациям на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста. | Минобрнауки РБ, Минфин РБ, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
| 4.4 | Предоставления помещений на специальных условиях в государственных образовательных организациях | Минобрнауки РБ , органы местного самоуправления | 2013 год |  |
|  | 4.5.Разработка нормативно –правовых актов субъекта Российской Федерации на основании Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ, позволяющих получать субсидии, на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
|  | 4.6.Принятие Закона Республики Бурятия «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». | Минобрнауки РБ | 2013 - 2014 годы |  |
|  | 4.7.Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2014 годы |  |
|  | 4.8.Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющий нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество). | органы местного самоуправления | 2013 - 2014 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | 5.1.Разработка и утверждение нормативно-правового акта, обеспечивающий введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) 5.2.Утверждение плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |  | 2013 год |  |
|  | 5.3. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации направленных на развитие способностей, инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. 5.4.Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. 5.5. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Минобрнауки РБ, |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, |
|  | 6.1. подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: 6.2.Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. 6.3.Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования 6.4.Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций 6.5.Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. | органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 - 2018 годы | получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: 7.1. Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников 7.2. Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентов муниципальных образований |
|  | 7.3. Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. 7.4. Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников 7.5. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников. | Минобрнауки России Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
|  | 7.6. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников 7.7. Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления органы местного самоуправления с участием |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Бурятия |
|  | 8.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2014 годы |  |
|  | 8.2. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |  |  |  |
|  | 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. |  | 2013 - 2014 годы |  |
|  | 8.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Минобрнауки России, Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления органы местного |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Бурятия |
|  | 9.1.Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Минобрнауки России | 2013 - 2014 годы |  |
|  | 9.2.Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1. | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 10.2. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |  | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес субъектов Российской Федерации, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

Раздел II.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Республики Бурятия новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников Бурятии, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 126,354 | 127,915 | 130,190 | 133,840 | 139,092 | 144,360 | 150,034 |
| Численность обучающихся | -"- | 119,026 | 120,496 | 122,639 | 126,077 | 131,025 | 135,987 | 141,332 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя РБ | человек | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | Процентов (в соответствии с планом РФ) | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации |  | 1. Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. 2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Удельный вес учителей основной школы, повысивших квалификацию по вопросам внедрения ФГОС в основной школе - 10 % ежегодно Удельный вес учителей начальной школы, повысивших квалификацию по вопросам внедрения ФГОС – ежегодно 10 % |
| 1.1. | Приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС начального общего образования, для пополнения школьных библиотечных фондов | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2013 - 2014 годы |  |
| 1.2. | Повышение квалификации учителей по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления с участием организаций профессионального образования, осуществляющие подготовку по педагогическим направлениям | 2013 - 2014 годы |  |
| 1.3. | Приобретение учебников и методических пособий, соответствующими ФГОС основного общего образования, для пополнения школьных библиотечных фондов | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы |  |
| 1.4. | Повышение квалификации учителей по вопросам внедрения ФГОС основного общего образования. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления с участием организаций профессионального образования, осуществляющие подготовку по педагогическим направлениям | 2015 - 2018 годы |  |
| 1.5. | Стимулирование сетевого взаимодействия школ с целью обмена опытом по внедрению ФГОС начального и основного общего образования. | Органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2013 год |  |
| 2.2. | Участие в пилотной апробации системы мониторинга (в т.ч. формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга). | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2014 год |  |
| 2.3. | Проведение и анализ результатов мониторинга, принятие управленческих решений | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы |  |
| 3. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом методических рекомендации, выработанных по итогам международных исследований образовательных достижений российских школьников. | Общеобразовательные организации |  | Удельный вес численности школьников Бурятии, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности школьников Бурятии, принявших участие в указанных исследованиях. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию в рамках апробации методических рекомендаций -3 % |
| 3.1. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников: | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по улучшению математического и естественнонаучного образования (TIMSS) |  | 2014 год |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по улучшению качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год |  |
| 3.1.3 | Мероприятия пор улучшению качества образовательных достижений учащихся (PISA) |  | 2015 и 2018 годы |  |
| 3.2 | Подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников Бурятии. | Минобрнауки РБ | 2014 год |  |
| 3.3 | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: | Минобрнауки РБ совместно с организациями профессионального образования, осуществляющими подготовку по педагогическим направлениям, органами местного самоуправления, общеобразовательными организациями | 2014 год |  |
| 3.3.1. | повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
| 3.3.2 | корректировки и апробации основных общеобразовательных программ |  |  |  |
| 3.3.3 | сбора и распространения лучших педагогических практик |  |  |  |
| 3.3.4 | формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. |  |  |  |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Удельный вес руководящих работников, прошедших переподготовку – ежегодно 3 % - выплата единовременного пособия каждому молодому специалисту, прибывшему работать в общеобразовательное учреждение в течение трех лет– 100 %; - удельный вес молодых специалистов, получивших жилье на условиях софинансирования – 2 % ежегодно; - повышение квалификации молодых специалистов ежегодно – 5 % на бюджетной основе, из них 2 % в лучших вузах РФ; - ежегодное участие в профессиональных конкурсах, методических мероприятиях – 5 % |
| 4.1 | Разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой | Минобрнауки РБ | 2013 - 2014 годы |  |
| 4.2. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования. | Минобрнауки РБ | 2013-2014 годы |  |
| 4.3 | формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Минобрнауки РБ | 2013-2014 годы |  |
| 4.4 | Реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Минобрнауки РБ | 2017 - 2018 |  |
| 4.5. | Реализация мер социальной поддержки молодых педагогов: | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления с участием организаций профессионального образования, | 2013 – 2018 годы |  |
| 4.5.1 | выплата единовременного пособия молодому специалисту, прибывшему работать в общеобразовательное учреждение в течение 3- х лет |  |  |  |
| 4.5.2 | обязательное обеспечение жильем на условиях софинансирования и участия в льготной ипотеке для молодых учителей; |  |  |  |
| 4.5.3 | повышение квалификации на бюджетной основе раз в 3 года; |  |  |  |
| 4.5.4 | создание условий для участия в профессиональных конкурсах и методическое консультирование |  |  |  |
| 4.6. | Разработка и издание учебных пособий по оценке предметных, метапредметных личностных результатов обучения предметов этнокультурной направленности | Минобрнауки РБ, Республиканский центр «Бэлиг», общеобразовательные организации | 2013-2014 | Удельный вес общеобразовательных организаций, применяющих средства мониторинга региональной системы образования; |
| 4.7. | Апробация новых учебно-методических комплектов этнокультурной направленности к условиям реализации ФГОС ООО | Минобрнауки РБ, Республиканский центр «Бэлиг», общеобразовательные организации | 2014-2016 | Удельный вес численности общеобразовательных организаций общего образования, включивших в образовательный процесс модернизированные УМК по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | Минобрнауки РБ | 2013 год |  |
| 5.2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. Модернизация системы рейтингования школ и муниципалитетов Республики Бурятия. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 год | Удельный вес муниципалитетов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 6. | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: |  |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена Ежегодное повышение квалификации руководителей школ, работающих в сложных условиях – 2 % от общей численности |
| 6.1 | Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2013 - 2014 годы |  |
| 6.2 | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: | Минобрнауки РБ | 2015 год |  |
| 6.2.1 | корректировку нормативов |  |  |  |
|  | финансирования школ; |  |  |  |
|  | 6.2.2 методологию финансирования целевых программ развития школ; 6.2.3 целевую систему повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях; 6.2.4 развитие системы ППМС сопровождения школ. |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Минобрнауки РБ |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе; Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 11,5 % в 2013 году, 11,7 % – в 2018 г. |
|  | 7.1. Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год |  |
|  | 7.2. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2013 год |  |
|  | 7.3.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |
|  | 7.4.Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | Органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2014 год |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе. |
| 8.1 | Разработка и принятие регионального и муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
|  | 8.2.Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  | Удельный вес педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по разъяснительной работе по введению эффективного контракта – 30% ежегодно |
| 9.1 | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы |  |
| 9.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Минобрнауки РБ, органы местного самоуправления, общеобразовательные организации | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 11,7 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 4. | Удельный вес муниципалитетов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных районах и городских округах будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 9,0 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 164 425 | 168 117 | 172 645 | 177 678 | 182 966 | 188 550 | 193 297 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 2504 | 2547 | 2664 | 2785 | 2909 | 3035 | 3147 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1 | разработка программы (проекта) развития дополнительного образования детей Республики Бурятия | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ | 2014 год |  |
| 1.2 | мониторинг и оценка эффективности реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей Республики Бурятия | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ | 2014 - 2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 2.1 | разработка и утверждение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | Минобрнауки РБ, Минстрой РБ | 2015 год |  |
| 3. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления | 2015 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления |  | число государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 4.1 | разработка и апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2015 годы |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления |  | Внедрена оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |
|  | 5.1. разработка органами государственной власти Республики Бурятия, осуществляющими управление в сфере образования, культуры, спорта и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления | 2013-2014 годы |  |
|  | 5.2. разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления | 2014 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Бурятия |
| 7.1 | 7.1. разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |
| 7.2 | 7.2. внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ | 2014 год |  |
| 7.3 | 7.3. планирование дополнительных расходов бюджета Республики Бурятия на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ | 2013 - 2018 годы |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Бурятия |
|  | 8.1. разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ | 2013 год |  |
|  | 8.2. проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, организации высшего и дополнительного профессионального образования |  | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 9.1 | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, организации высшего и дополнительного профессионального образования | 2014 - 2018 годы |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Минобрнауки РБ, Минкультуры РБ, РАФКиС РБ, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Бурятия |

Раздел 4. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:

мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

реализацию Республиканской комплексной программы «Модернизация профессионального образования Республики

Бурятия на 2011 - 2014 гг»;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций;

обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает:

повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.

Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плана педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике соответствующего региона.

3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки

и среднего профессионального образования

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года | тыс. человек | 81,8 | 78,0 | 76,2 | 76,1 | 75,7 | 76,7 |
| Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, | тыс. человек | 23,7 | 22,6 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 22,2 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | человек | 10,72 | 11,27 | 11,82 | 12,37 | 12,92 | 13,47 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки РБ, РОО «Совет директоров ССУЗ» | 2014 | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 2. | Реализация республиканской комплексной программы «Модернизация профессионального образования Республики Бурятия на 2011-2014 г.г.» | Минобрнауки РБ | 2011-2014 годы | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 2.1 | Реализация государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг. | Минобрнауки РБ | 2015 - 2020 годы |  |
|  | 2.2. внесение изменений в Республиканскую комплексную программу «Модернизация профессионального образования Республики Бурятия на 2011-2014 гг.» с учетом основных мероприятий Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг. | Минобрнауки РБ | 2013-2014 |  |
| 2.3 | Подготовка заявки на конкурс региональных программ (проектов) модернизации профессионального образования |  | 2016-2018 |  |
| 3. | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций: | Минобрнауки РБ |  | число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования |
| 3.1 | методические рекомендации по формированию многофункциональных центров прикладных квалификаций | Минобрнауки России | 2013 год |  |
| 3.2 | создание в Республике Бурятия многофункциональных центров прикладных квалификаций | Минобрнауки РБ | 2017 - 2018 годы |  |
| 4. | Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки РБ, РОО «Совет директоров ССУЗ», кафедра профессионального образования АОУ ДПО «Республиканский институт кадров управления и образования» | 2013 - 2014 годы |  |
| Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | Минобрнауки РБ | 2013 год | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 6. | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования | 2015 год | удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения |
| 6.1 | разработка рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки России |  |  |
|  | 6.2. пилотная апробация рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки РБ | 2016 год |  |
|  | 6.3.внедрение нового порядка распределения контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки РБ | 2017 - 2018 годы |  |
| Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 7. | Введение эффективного контракта в СПО, в том числе: | Минобрнауки РБ |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |
| 7.1 | разработка и апробация моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки РБ | 2013 год |  |
|  | 7.2.разработка и направление в образовательные организации рекомендаций по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Минобрнауки РБ | 2013 год |  |
|  | 7.3.информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Минобрнауки РБ, Профсоюз работников образования Республики Бурятия | 2013 - 2018 годы |  |
|  | 7.4.мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | Минобрнауки РБ, кафедра профессионального образования АОУ ДПО «Республиканский институт кадров управления и образования» | 2015 и 2017 годы |  |
| 7.5 | планирование дополнительных расходов бюджета Республики Бурятия на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». | Минобрнауки РБ |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | единица | - | - | - | - | 1 | 2 | созданы и функционируют 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций |
| 2. | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | проценты | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | не менее 67 процентов выпускников организаций начального профессионального и среднего профессионального образования будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) |
| 3. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате в соответствующем регионе | проценты | 73 | 81 | 89 | 93 | 94 | 100 | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате в соответствующем регионе составит 100 процентов |

Раздел 5. Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

Раздел 6 . Изменения в сфере науки и технологий, направленные на повышение эффективности и качества выполняемых работ в этой сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке плана мероприятий региональной «дорожной карты» в части высшего образования (раздел V. «Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества выполняемых работ в этой сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» относятся к субъектам Российской Федерации, в чьем ведении имеются организации высшего образования). В Республике Бурятия все вузы находятся в федеральном подчинении.

6. Основные количественные характеристики сферы науки и технологий

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, - всего | тыс.чел. | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,43 |
| в том числе исследователей | -"- | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,03 | 1,15 | 1,18 |
| Удельный вес организаций высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки | процентов | 21,0 | 23,1 | 25,3 | 30,5 | 35,0 | 37,2 | 39,5 |
| Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки | -"- | 57,9 | 58,9 | 59,8 | 60,2 | 62,0 | 63,0 | 64,2 |

Показатели повышения эффективности и качества работ в сфере науки и технологий, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Российского индекса научного цитирования и Scopus, в расчете на 100 исследователей | единиц | 2,67 | 2,75 | 2,99 | 3,05 | 3,14 | 3,28 | повышение публи-кационной активности российских иссле-дователей на между-народном уровне |
| 2. | Коэффициент изобретательской активности (число отечест-венных патентных заявок на изобретения, поданных в Российской Федерации, в расчете на 10 тыс. человек населения) | -"- | 0,002 | 0,0024 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0036 | 0,0041 | повышение изобре-тательской актив-ности российских исследователей на международном уровне |
| 3. | Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в соответствующем регионе | процентов | 123,7 | 133,7 | 146,0 | 161,7 | 181,0 | 200 | обеспечение соот-ветствия оплаты труда научных работников качеству выполняе-мой ими работы посредством введения эффективного контракта |